2014年清华MEM-XLP任务委托书

一、协议双方

委托方：2014年清华MEM-XLP课程挑战方

受托方：

二、任务内容

本协议甲方委托乙方就“极限学习过程操作手册升版“任务进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成本协议，并由双方共同恪守。

本任务成果应包含：

* 150页至300页A4纸张的PDF文档，用于全面说明本任务的内容，使用的工具，实施的过程以及最后的成果等，任务结束时全体人员共同完成一份；
* 团队名称模型，使用3D打印技术完成一个团队名称模型；
* 任务实施视频，用于全面记录本任务完成过程中的发展变化及执行情况，需与其他受托方合作，任务结束时全体人员共同完成一份；
* 个人总结，任务结束时每个人均需完成一份个人任务总结；
* 团队总结，任务结束时每个团队均需完成一份团队任务总结，以PPT文档格式。

本任务实施过程中的任何汇报工作，包含两次故事板汇报、中期汇报及成果发布，均需使用PPT文档进行展示。

三、进度节点

本任务里程碑节点：

* 2014年9月3日12:00——团队组建完成
* 2014年9月4日17:00——本任务故事板完成
* 2014年9月5日12:00——本任务PDF文档完成80%，即128页
* 2014年9月6日9:00——本任务PDF文档完成100%

四、计分规则

1、 开场仪式（5分）day1

考核内容

* 开场仪式是否迟到
* 是否违反现场秩序
* 服装是否得体

2、 校园及实验室参观（8分）day1-3

考核内容

* 各批次参观的人上传参观素材到teambition的"2014MEM-XLP课程 "这个项目中的\第一批参观\20140987张三\这个文件夹中。（素材有图片、视频。第一批参观同学学习完teambition后1小时内上传，其他批次同学参观结束后1小时内上传）

备注：任务方每个人建立以自己姓名和学号为名字的文件夹，拷贝参观素材到自己名字的文件夹，严禁拷贝他人参观素材，违规者双方扣3分（有交易合约的除外），分三个批次参观，每个批次参观结束后1小时内上传到指定文件夹，文件夹命名格式错误扣1分，其他为素材上传质量得分，素材被微电影、故事版、手册使用次数多少是质量的一个重要指标）

3、 团队组建（4分）day1-2

考核内容

* 上传第一次分组后的任务分工文档到teambition的"2014MEM-XLP课程"这个项目中的\团队组建\第一次分组\第X组\这个文件夹中。截至日期2014年9月3日13:00（2分）
* 上传第二次分组后的任务分工文档到teambition的"2014MEM-XLP课程"这个项目中的\团队组建\第一次分组\第X组\这个文件夹中。截至日期2014年9月4日12:00（2分）

4、 上传注册信息和在Git上建立小组项目（学习XLP工具介绍后）（4分）day1-2

考核内容

* 第一次分组后各组项目经理把组内成员的币付宝账号，teambition账号，（Git账号,修改用户名为自己的姓名，小组项目地址，分组编号）上传到teambition的“2014MEM-XLP课程”项目的 账号\第一次分组\第X组 文件夹内。上传文档为Excel格式。截止日期2014年9月3日17:30（2分）
* 第二次分组后各组项目经理把组内成员的币付宝账号、teambition账号、（Git账号,修改用户名为自己的姓名，小组项目地址，分组编号）上传到teambition的“2014MEM-XLP课程”项目的 账号\第二次分组\第X组 文件夹内。上传文档为Excel格式。截止日期2014年9月4日11:00（2分）

备注：在Git上建立小组项目，项目经理拉组员进入项目。必须用邮箱注册，三个账号必须为同一邮箱。如延时上传，小组每个人此项计2分。没有上传，后面的考核分数一定都为0分。

5、 teambition发布任务（12分，每天3分）（day1-4）

考核内容

* 活动第1天，项目经理在teambition的 “2014MEM-XLP课程”这个项目发布任务，接受任务的成员在完成任务时通过teambition对任务反馈。截止日活动第1天17:00。
* 活动第2-4天，项目经理在teambition的“2014 MEM-XLP课程”这个项目发布任务，接受任务的成员在完成任务时通过teambition对任务反馈。截止日活动第2-4天17:00。

备注：

项目经理必须通过teambition给每个人发布命令，少一人扣1分，每天最少1条，组员对给自己的任务进行反馈，有几条任务没有反馈，就扣几分。

6、Git游戏（5分）day1

考核内容

* Git技术团队依据团队现场游戏排名来计分，团队得分即为个人得分。

备注：1-4名5分，5-8名4分，9-12名3分，13-16名2分，17-19名1分。

7、每天提交日志（12分，每天3分）day（1-4）

考核内容

* 活动第1天每个人在teambition上的“2014MEM-XLP课程”这个项目中的\日志和总结\第一次分组\第X组\的文件夹中提交个人日志。项目经理要多提交份每日项目总结。要求：每天19:00-20:20点提交，延时提交扣1分。
* 活动第2天每个人在teambition上的“2014MEM-XLP课程”这个项目中的\日志和总结\第二次分组\第X组\的文件夹中提交个人日志。项目经理要多提交每日总结。要求：每天19:00-20:20点提交，延时提交扣1分。

8、故事版汇报（20分）day2

考核内容

* 拉组员进项目进入提交到teambition中那个“小组项目地址”这个项目中，协同工作。记分员根据项目协同历史工作质量计分。
* 在这个项目中制作故事版文档。（10分）
* 顾老师对每组故事版进行打分。（10分）
* 备注：文档上传者得分，有效修改上传新版本者得分，不工作者0分。汇报后选出故事版组，微电影组，和手册组。截止日期2014年9月4日9:00

9、第一次进度汇报（20分）day2

考核内容

* 拉组员进项目进入提交到teambition中那个“小组项目地址”这个项目中，协同工作。记分员根据项目协同历史工作质量计分。
* 手册各组在Git上制作相关章节展示手册文档。（10分）
* 故事版组在Git上更新整个手册的故事版文档。（10分）
* 微电影组在Git上制作展示文档，。（10分）
* 顾老师对每组的展示文档进行打分。（10分）

备注：文档上传者得分，有效修改在上传新版本者得分，不工作者0分。截止日期2014年9月4日16:00

10、第二次进度汇报（20分）day3

考核内容

* 微电影组在Git上制作汇报展示文档，。（10分）
* 顾老师对微电影组的展示文档进行打分。（10分）（故事版内容和PPT质量）

备注：文档上传者得分，有效修改在上传新版本者得分，不工作者0分，考核微电影组。截止日期2014年9月5日10:00

11、第三次进度汇报（20分）day3

考核内容

* 故事版组在Git上更新整个手册的故事版文档。（10分）
* 手册各组在Git上制作相关展示手册文档。（10分）
* 顾老师对各组的展示文档进行打分。（10分）

备注：文档上传者得分，有效修改在上传新版本者得分，不工作者0分，考核故事版组和手册编写组。截止日期2014年9月5日14:00

12、微电影展示（20分）day4

考核内容

* 微电影组展示最终作品，顾老师对成果进行打分。

截止日期2014年9月6日9:00

13、联合发布会（20分）day4

考核内容

* 手册组和故事版组展示最终作品，顾老师对成果进行打分。

截止日期2014年9月6日10:00

14、市场货币交易计分规则（30分）day（1-4）

考核内容

* 有效交易金额（10分）（每一笔交易，交易双方都要到计分组备案，否则无效，备案截止日期为每天17：00，17:00以后交易次日备案）
* 剩余货币量（20分）

备注：任务方中有效交易金额最大者满分10分，假设某人最高交易金额为100个货币，此人得10分,0-100分成10份，交易金额90+包含90得9分，交易金额40+包含40得4.5分，交易金额小于40得4分。

任务方中剩余货币量最大者满分10分，假设某人剩余100个货币，此人得20分,0-100分成10份，交易金额90+包含90得18分，交易金额40+包含40得9分，交易金额小于40得8分。